BUDŻET OBYWATELSKI 2023

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE I OSIEDLOWE

| Lp. | Nazwa projektu | Lokalizacja projektu | Status realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zielone ławki na Rynku Kościuszki | Rynek Kościuszki | - Wykonawca, który wygrał pierwsze postępowanie przetargowe nie przystąpił do realizacji zamówienia (odstąpił od podpisania umowy). - 23 lutego 2024 r. na stronie BIP UM Białystok ukazało się kolejne ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 130 000 złotych netto. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. - Wybrano projekt koncepcyjny, na podstawie którego opracowywana jest dokumentacja projektowa. - Odebrano dokumentację wraz pozwoleniem konserwatorskim oraz pozwoleniem na budowę. - Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy prac związanych z realizacją projektu. |
| 2. | Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok | Miasto Białystok | Zrealizowany W ramach realizacji projektu Białostocka Straż Miejska otrzymała specjalistyczny pojazd wyposażony w sprzęt ratowniczy. Wyposażenie pojazdu: - 8 plecaków transportowych przeznaczonych do różnego rodzaju działań ratowniczych, - 8 plecaków ratowniczych z systemem apteczek modułowych, - 2 defibrylatory półautomatyczne, - 8 kamizelek medycznych. |
| 3. | Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej | Ul. Elektryczna | - 24 sierpnia 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęły 2 oferty. - 15 listopada 2023 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 442 800 zł. 27 listopada 2023 r. z oferentem została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 27 września 2024 r. - 26 września 2024 r. został podpisany aneks wydłużający termin na opracowanie dokumentacji projektowej do 31 stycznia 2025 r. - 27 października 2025 r. została złożona dokumentacja projektowa. - 28 listopada 2025 r. został złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę ul. Elektrycznej. - 26 stycznia 2026 r. została wydana decyzja o pozwolenie na przebudowę ul. Elektrycznej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to II kwartał 2026 r. - 9 kwietnia 2026 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert został przesunięty do 17 sierpnia 2026 r. |
| 4. | Białystok WidziMisie | - ul. Stary Rynek - ul. Wiktorii - ul. Młynowa - ul. Warszawska - ul. Legionowa - ul. Kalinowskiego - ul. Kilińskiego - ul. Świętojańska | Zrealizowany 2 listopada 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą – autorem szlaku WidziMisie, rzeźbiarzem Damianem Kucabą, na zaprojektowanie i wykonanie 8 form rzeźbiarskich – figurek Misiów-Niedźwiadków, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, związanych z historią Białegostoku oraz kontynuujących szlak turystyczny „Białystok WidziMisie”. Wykonano figurki Rzeźbiarza, Kinomana, Handlarza, Misia Bojarskiego, Króla Chanajek, Strażaka, Misia z marionetką i Kupidyna. |
| 5. | Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej | - ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, przystanek nr 221 - Al. J. Piłsudskiego, przystanek nr 304 - ul. Wiejska, przystanek nr 525, - ul. Zwierzyniecka, przystanek nr 589 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wymieniono 4 tradycyjne wiaty przystankowe na nowe, porośnięte zielenią i z funkcją retencjonowania wody opadowej. |
| 6. | Białostocki pilotażowy program in vitro |  | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono procedurę zapłodnienia pozaustrojowego u 9 kobiet – mieszkanek Białegostoku. |
| 7. | Zazieleńmy ronda! – Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego | Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego (skrzyżowanie: ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Wrocławska, gen. Wł. Sikorskiego) | Zrealizowany W ramach realizacji projektu założono rabatę o powierzchni ok. 600 m2 na zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic ks. Jerzego Popiełuszki, gen. Władysława Sikorskiego i Wrocławskiej. Nasadzono krzewy, byliny, trawy ozdobne oraz rośliny cebulowe. Dobór gatunkowy ma zapewnić atrakcyjny wygląd rabaty przez cały sezon wegetacyjny. Wśród roślin znajdują się również gatunki miododajne. |
| 8. | Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych | Ekrany pomiędzy ul. gen. Wł. Andersa i Błękitną oraz między ul. gen. Wł. Andersa i ul. Wł. Warneńczyka | Zrealizowany Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń roślinności pyłochwytnej, (tj. pnączy) przy istniejących ekranach akustycznych. |
| 9. | „Jestem bezpieczny na drodze!” | Teren miasta Białystok | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono w Fundacji CREDU z Sopotu (jedynej firma w Polsce produkującej tego typu produkty) zestaw „Miasteczko drogowe” w którego skład wszedł autobus, pluszowy pojazd Straży Miejskiej, dwa pluszowe auta samochodowe, dwie maty (zebra i ulica), 12 kompletów słupków z podstawą gumową i tyczkami, 12 znaków drogowych, 4 sygnalizatory podwójne (dla kierowców i dla pieszych). |
| 10. | Nowoczesna czytelnia i biblioteka ZSE miejscem edukacji, aktywizacji i integracji | Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych, ul. 1000-lecia P.P. 14 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono remont biblioteki szkolnej, sali czytelnianej, klatki schodowej, pomieszczenia telewizyjnego oraz zakupiono wyposażenie. |
| 11. | Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych – III etap | Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych, ul. 1000-lecia P.P. 14 | - 24 listopada 2023 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, a 13 grudnia 2023 r. rozstrzygnięto postępowanie. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 89 500 zł. - 2 stycznia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 5 czerwca 2024 r. i uzyskaniem pozwolenia na budowę do 5 sierpnia 2024 r. oraz pełnieniem nadzoru autorskiego do 30 listopada 2024 r. - 19 czerwca 2024 r. podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji do 7 października 2024 r. oraz uzyskania pozwolenia na budowę do 7 grudnia 2024 r. Dokumentacja projektowa została opracowana. - 9 grudnia 2024 r. podpisano aneks wydłużający termin uzyskania pozwolenia na budowę do 28 lutego 2025 r. 7 marca 2025 r. podpisano aneks wydłużający termin uzyskania pozwolenia na budowę do 30 kwietnia 2025 r. - 28 marca 2025 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. |
| 12. | Rozwój, edukacja, relaks – nowa funkcjonalność pomieszczeń w SZ 16 | Antoniuk Zespół Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zmodernizowano pomieszczenia świetlicy szkolnej, która pełni jednocześnie funkcje biblioteki z czytelnia oraz miejsca do cichej nauki i prowadzenia zajęć. Utworzono także strefę relaksu na szkolnym korytarzu. |
| 13. | Rozwijamy talenty – modernizacja auli ZS16 w Białymstoku | Antoniuk Zespół Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 | - 20 czerwca 2023 r. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin otwarcia ofert – 4 lipca 2023 r. Termin otwarcia ofert przesunięto na 19 lipca 2023 r. - Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ogłoszenia o zamówieniu zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż w obiekcie szkoły planowane są również inne inwestycje i realizacja dokumentacji we wskazanej formule nie leży w interesie Zamawiającego. - Przeprowadzono postępowanie w formie ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 79 900,00 zł. - 19 kwietnia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 19 lipca 2024 r. Dokumentacja projektowa została opracowana. - 26 marca 2026 r otwarto oferty zgłoszone do postępowania przetargowego. Wpłynęło 6 ofert. - 13 marca 2026 r. podpisano zlecenie dla Wykonawcy na wykonanie projektu modernizacji układu zasilającego (przygotowania zasilania do auli) z terminem realizacji do dnia 27 marca 2026 r. - 30 kwietnia 2026 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 1 931 228,50 zł brutto. - 22 maja 2026 r. podpisano umowę z ww. Wykonawcą z terminem realizacji do 22 listopada 2026 r. Natomiast 21 maja 2026 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 690 000,00 zł. |
| 14. | Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków – modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych | Przydworcowe Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, ul. Stołeczna 21 | Zrealizowany 5 grudnia 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano kuchnię, stołówkę szkolną i pomieszczenia zaplecza kuchennego (wydawalnie, zmywalnie, magazyny produktów i pomieszczenia socjalne). Prace budowlane obejmowały: - rozbiórkę i wykonanie nowych ścian działowych, - obudowę pionów instalacji sanitarnej, - wykonanie hydroizolacji, - wymianę posadzek, - wykonanie sufitów podwieszanych, - tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, - wymianę stolarki drzwiowej, - odnowienie parapetów, - przygotowanie terenu i konstrukcji wsporczej pod montaż centrali wentylacyjnej. Ponadto przebudowano instalację centralnego ogrzewania, wewnętrzną instalację gazową oraz instalację wentylacji mechanicznej, którą wyposażono w centralę wentylacyjną zlokalizowaną na zewnątrz budynku. Doprowadzono również podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej do miejsc przyszłego montażu urządzeń w kuchni. |
| 15. | Sport dla każdego – od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych | Przydworcowe Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, ul. Stołeczna 21 | - 4 września 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 12 września 2023 r. nastąpiło otwarcie 9 złożonych. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 29 500 zł. 9 października 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. - 15 listopada 2023 r. podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 26 stycznia 2024 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 30 listopada 2024 r. Podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 13 marca 2024 r. - 28 marca 2024 r. został podpisany kolejny aneks wydłużający terminu opracowania dokumentacji do 25 kwietnia 2024 r. Miasto wezwało wykonawcę do przekazania dokumentacji projektowej. - 12 sierpnia 2024 r. odstąpiono od umowy. Zostały naliczone kary umowne. - 17 września 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 52 890 zł, z którą 15 października 2024 r. podpisano umowę z terminem jej realizacji do 15 stycznia 2025 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 30 listopada 2025 r. - 13 stycznia 2025 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do 12 lutego 2025 r. oraz zwiększający wartość do kwoty 66 420 zł. - Podpisano kolejny aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę do 24 marca 2025 r. - W związku z planami inwestycyjnymi spółki ENEA na przedmiotowej działce, przesunięto wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane. - 25 lutego 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W związku z kolejnymi pytaniami Wykonawców do postępowania przetargowego termin otwarcia przesunięto na dzień 13 maja 2026 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 2 132 820,00 zł brutto. - 14 lipca 2026 r. podpisano umowę z ww. Wykonawcą z terminem realizacji do 14 listopada 2026 r. |
| 16. | Szkoła z błyskiem – remont szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku | Białostoczek Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Radzymińska 11 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono kompleksową modernizację szatni szkolnej wraz z wyposażeniem. |
| 17. | Kreatywna Rodzina | Mickiewicza Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Gdańska 23/1 | Zrealizowany W ramach projektu zrealizowano serię warsztatów dla rodzin. Przeprowadzono zajęcia z zakresu papieroplastyki, florystyki, decoupage, tworzenia papierowej wikliny i inne formy artystyczne. |
| 18. | Czas dla Mam i nie tylko | Dziesięciny II Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Palmowa 28 | Zrealizowany W ramach projektu zorganizowane zostały cykliczne zajęcia fitness oraz różnorodne zajęcia techniczne dla kobiet w każdym wieku min.: warsztaty edukacyjne, plastyczne, modowe, makijażowe, kreatywno- ekologiczne, florystyczne. Dodatkowo równolegle odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe dla dzieci, które przychodziły razem z mamami. Zajęcia były realizowane w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP 47 przy ul. Palmowej. |
| 19. | Potańcówka na Szkolnej | Starosielce ul. Szkolna 4, dawny Park Jordanowski | Zrealizowany Potańcówka została zorganizowana 18 czerwca 2023 r. w godzinach między 18:00 a 21:00. Grał Zespół Live Orkiestra. Zabawa odbyła się w Parku przy ul. Szkolnej na specjalnie ustawionym podeście do tańczenia ozdobionym girlandami świetlnym. Wstęp był bezpłatny. |
| 20. | Dla przyjemności i do nauki – AUDIOBOOKI | Wysoki Stoczek Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Łagodna 10 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono 117 audiobooków do biblioteki szkolnej. Wśród zakupionych pozycji znalazły się lektury dla uczniów klas 1-8 oraz literatura dziecięca, młodzieżowa, historyczna, biograficzna. Przygotowano prezentację z zakupionych audiobooków, która była pokazywana uczniom i rodzicom. Zorganizowano serię lekcji bibliotecznych prezentujących audiobooki oraz zachęcających do ich wypożyczania. Audiobooki wypożyczane są przez uczniów i nauczycieli szkoły oraz przez zainteresowanych rodziców. |